## ABAQUES
| Complexité | Répartition par processus | Charge | Charge par processus | Difficulté | jh/tâche
Processus 1: Analyse en amont/ Création dictionnaire | Moyen | 1 | 2.5 | 12 | Simple | 1
| Complexe | 1 | 7 |  | Moyen | 2.5
| Moyen | 1 | 2.5 |  | Complexe | 3
Processus 2: Création interfacec web | Moyen | 1 | 2.5 | 2.5
Processus 3: Connexion/Chargement des données | Simple | 5 | 5 | 12
| Complexe | 1 | 7
Processus 4: Analyse quantitative | Simple | 1 | 1 | 3.5
| Moyen | 1 | 2.5
Processus 5: Production graphique | Simple | 1 | 1 | 8
| Complexe | 1 | 7
Processus 6: Analyse sémantique | Simple | 6 | 6 | 11
| Moyen | 2 | 5
Processus 7: Production graphique "sentiment" | Complexe | 1 | 7 | 7
TOTAL |  |  | 56

## PHASE DE PROJET
|  | Jours | Processus1 | Processus2 | Processus3 | Processus4 | Processus5 | Processus6 | Processus7 | total
Cadrage | 10% | 9 | 9 | [6 empty] | 9
Conception | 20% | 18 | 18 | [6 empty] | 18
Realisation | 50% | 57 | 12 | 3 | 12 | 4 | 8 | 11 | 7 | 57
Test | 20% | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10
total | 100% | 94 | [7 empty] | 94
Pilotage | 10% | 10 | [7 empty] | 0
date debut | 2016-04-12
date fin | 2016-07-15
jour total | 94

## GANTT
PROJET |  | WORD CLOUD
RIBER BAUER BIMAI
DATE DE DEBUT |  | 2016-04-12
Commentaires:
| Taches | date de debut | nombre de jours | date de fin | AVRIL | [18 empty] | MAI | [30 empty] | JUIN | [29 empty] | JUIL.
 | time axis 2016-04-12 to 2016-07-20
1 | CADRAGE |  |  |  | 2016-04-12: CADRAGE
1.1 | Processus 1 | 2016-04-12 | 9 | 2016-04-21 | bar: 2016-04-12 to 2016-04-20
1.2 | Processus2 | 2016-04-12 | 9 | 2016-04-21 | bar: 2016-04-12 to 2016-04-20
1.3 | Processus3 | 2016-04-12 | 9 | 2016-04-21 | bar: 2016-04-12 to 2016-04-20
1.4 | Processus4 | 2016-04-12 | 9 | 2016-04-21 | bar: 2016-04-12 to 2016-04-20
| Processus5 | 2016-04-12 | 9 | 2016-04-21 | bar: 2016-04-12 to 2016-04-20
1.5 | Processus6 | 2016-04-12 | 9 | 2016-04-21 | bar: 2016-04-12 to 2016-04-20
| Processue7 | 2016-04-12 | 9 | 2016-04-21 | bar: 2016-04-12 to 2016-04-20
2 | CONCEPTION |  |  |  | 2016-04-21: CONCEPTION
2.1 | Processus 1 | 2016-04-21 | 18 | 2016-05-09 | bar: 2016-04-21 to 2016-05-08
2.2 | Processus2 | 2016-04-21 | 18 | 2016-05-09 | bar: 2016-04-21 to 2016-05-08
2.3 | Processus3 | 2016-04-21 | 18 | 2016-05-09 | bar: 2016-04-21 to 2016-05-08
2.4 | Processus4 | 2016-04-21 | 18 | 2016-05-09 | bar: 2016-04-21 to 2016-05-08
2.5 | Processus5 | 2016-04-21 | 18 | 2016-05-09 | bar: 2016-04-21 to 2016-05-08
| Processus6 | 2016-04-21 | 18 | 2016-05-09 | bar: 2016-04-21 to 2016-05-08
| Processus7 | 2016-04-21 | 18 | 2016-05-09 | bar: 2016-04-21 to 2016-05-08
3 | REALISATION |  |  |  | 2016-05-09: REALISATION
3.1 | Processus 1 | 2016-05-09 | 12 | 2016-05-21 | bar: 2016-05-09 to 2016-05-20
3.2 | Processus2 | 2016-05-21 | 3 | 2016-05-24 | bar: 2016-05-21 to 2016-05-23
3.3 | Processus3 | 2016-05-24 | 12 | 2016-06-05 | bar: 2016-05-24 to 2016-06-04
| Processus4 | 2016-06-05 | 4 | 2016-06-09 | bar: 2016-06-05 to 2016-06-08
| Processus5 | 2016-06-09 | 8 | 2016-06-17 | bar: 2016-06-09 to 2016-06-16
| Processus6 | 2016-06-17 | 11 | 2016-06-28 | bar: 2016-06-17 to 2016-06-27
| Processus7 | 2016-06-28 | 7 | 2016-07-05 | bar: 2016-06-28 to 2016-07-06
4 | VERIFICATION/TESTS |  |  |  | 2016-06-28: TEST; 2016-07-07: TEST
4.1 | Processus 1 | 2016-07-05 | 1 | 2016-07-06 | bar: 2016-07-07
4.2 | Processus2 | 2016-07-06 | 1 | 2016-07-07 | bar: 2016-07-08
4.3 | Processus3 | 2016-07-07 | 2 | 2016-07-09 | bar: 2016-07-09 to 2016-07-10
| Processus4 | 2016-07-09 | 1 | 2016-07-10 | bar: 2016-07-11
| Processus5 | 2016-07-10 | 1 | 2016-07-11 | bar: 2016-07-12
| Processus 6 | 2016-07-11 | 3 | 2016-07-14 | bar: 2016-07-13 to 2016-07-15
| Processus7 | 2016-07-14 | 1 | 2016-07-15 | bar: 2016-07-16
5 | PILOTAGE |  |  |  | 2016-04-12: PILOTAGE
5.1 | PILOTAGE | 2016-04-12 | 10 | 2016-07-15 | bar: 2016-04-12; 2016-04-23; 2016-05-07; 2016-05-21; 2016-05-28; 2016-06-04; 2016-06-10; 2016-06-18; 2016-06-25; 2016-07-09
Formulas:
date de fin = [date de debut]+[nombre de jours]

## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D